Rapport d'Évaluation et de Proposition d'Intervention
WaSH et DRR - Douar Zrite (97 ménages)
Commune Aghbar - Province El Haouz

Introduction et Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme WaSH-DRR, l’équipe WaSH a initié une phase d’évaluation technique dans le douar Zrite, composé de 97 ménages. Cette évaluation s’appuie sur les Plans d’Action (PoA) élaborés lors des activités eVCA et sur les informations terrain disponibles, afin de vérifier la faisabilité technique des interventions proposées et d’identifier les besoins prioritaires liés aux infrastructures d’eau, d’assainissement, d’hygiène et de gestion des déchets.
L’objectif de cette évaluation est de :
Analyser l’état actuel des infrastructures d’eau potable et d’irrigation.
Identifier les problèmes techniques existants.
Évaluer les besoins WASH prioritaires de la communauté.
Proposer des interventions adaptées dans le cadre du programme WaSH-DRR.
Méthodologie
L’équipe WaSH a réalisé l’évaluation en se basant sur les PoA élaborés par les équipes eVCA, les notes terrain collectées auprès des représentants communautaires et les échanges avec les acteurs locaux. Les activités WASH-DRR s’articulent autour des thématiques suivantes :
Gestion de l’eau
Eau potable
Eau pour l’agriculture (irrigation)
Assainissement
Hygiène
Gestion des déchets
Diagnostic Technique (État des lieux)
0. Approvisionnement en eau potable
Infrastructure existante
Réservoir existant de 40 m³.
Conduite de 200 m DN50 vers réservoir de 40 m³.
Puits d’environ 130 m de profondeur avec pompe 10 CH.
Deuxième système : source à 3 km en DN50 vers château de 40 m³.
Connexion château 1 vers château 2.
Problèmes identifiés
Les tuyaux du château vers les maisons ne sont pas encore entièrement disponibles.
Réparation château 1 : regard d’entrée et fuites de fondation.
Besoins de conduites : 300 m DN40, 200 m DN32, 400 m DN40 et 200 m DN40.
Option : 4 regards.
Option : compteurs de consommation au niveau pompe, sortie et entrée de château.
Saguia détruite par chute de pierres : 100 m béton en deux segments de 60 m et 40 m.
Déchets : support technique pour site d’enfouissement, poubelles de 80 L et matériel de collecte.
Analyse de la qualité de l’eau
Aucune analyse physico-chimique ou bactériologique détaillée n’a été fournie pour ce douar dans les documents disponibles. Cette section est à compléter après réalisation ou transmission des résultats d’analyse.
	Paramètres
	Résultat
	Interprétation

	pH
	À compléter
	À interpréter selon les résultats.

	Cl résiduel
	À compléter
	À interpréter selon la présence ou non d’une désinfection.

	Turbidité
	À compléter
	À interpréter selon la valeur NTU.

	CF
	À compléter
	À interpréter selon conformité microbiologique.



Systèmes d’irrigation agricole
Les besoins liés à l’irrigation sont mentionnés dans les données terrain et/ou les PoA lorsque disponibles. Les interventions proposées doivent être confirmées par un métré définitif et une validation communautaire.
Assainissement
Aucune information détaillée sur un système d’assainissement collectif ou individuel n’a été fournie, sauf mention spécifique dans le PoA. Cette section devra être complétée après diagnostic ciblé si l’assainissement constitue un besoin prioritaire du douar.
Gestion des déchets solides
La gestion des déchets demeure une problématique transversale au niveau des douars de la commune. Lorsque le PoA propose des incinérateurs, cette option est techniquement écartée et remplacée par une approche de collecte, distribution de poubelles, sensibilisation communautaire et coordination avec la commune.
Mise à jour des demandes de l’association et priorisation des activités
Une analyse croisée entre les demandes formulées dans le PoA et les informations terrain disponibles a été réalisée afin de confirmer les besoins réels, écarter les activités non adaptées et établir un ordre de priorité des interventions.
4.1. Rappel des demandes dans les eVCA, commentaires, décision finale et détermination des besoins prioritaires
	Demande PoA
	Commentaire technique
	Décision finale (Association / WASH)

	Réparation réservoir
	Validée / Priorité 1
	Fuites de fondation et regard d’entrée à réparer.

	Canaux irrigation
	Validée / Priorité 2
	Saguia détruite sur 100 m, à reprendre en béton.

	Tuyaux eau potable
	Validée
	Métrés terrain disponibles : 300 m DN40, 200 m DN32, 400 m DN40, 200 m DN40.

	Regards
	Ajoutée
	4 regards proposés pour exploitation et maintenance.

	Compteurs
	Option / à vérifier
	Intéressant pour suivi de consommation mais à prioriser selon budget.

	Déchets
	Modifiée / Ajoutée
	Support technique pour enfouissement, poubelles 80 L et matériel de collecte.



4.2 Récapitulatif des activités WASH classées par priorité
	Priorité
	Activité
	Description de l’intervention

	Priorité 1
	Réparation château 1
	Regard d’entrée, fuites de fondation, nettoyage du château.

	Priorité 1
	Tuyaux AEP
	Pose/réhabilitation des tronçons identifiés.

	Priorité 2
	Regards
	4 regards de contrôle.

	Priorité 2
	Saguia
	100 m béton en deux segments 60 m + 40 m.

	Priorité 3
	Déchets
	Poubelles 80 L, matériel de collecte et site d’enfouissement.



Spécifications des activités techniques proposées
Les spécifications ci-dessous constituent une base de travail pour la préparation des devis et l’organisation de la mise en œuvre. Les quantités doivent être confirmées par métré final avant achat des matériaux.
	Composante
	Matériel / équipement
	Unité
	Quantité / observation

	AEP
	PEHD DN40
	ml
	900

	AEP
	PEHD DN32
	ml
	200

	AEP
	Regards
	unité
	4

	Réservoir
	Ciment/Sika/matériaux de réparation
	lot
	À préciser

	Irrigation
	Béton saguia
	ml
	100

	Déchets
	Poubelles 80 L + matériel collecte
	lot
	À dimensionner



Schémas et photos
Schémas du réseau / ouvrages proposés : [À insérer]
Photos terrain avant intervention : [À insérer]
Photos après intervention : [À insérer]
Formation et sensibilisation (Software)
Organisation de sessions de formation et de sensibilisation pour la communauté sur :
Gestion durable de l’eau.
Bonnes pratiques d’hygiène.
Gestion des déchets solides.
Maintenance de base des ouvrages réalisés.
Recommandations techniques
Réaliser un métré final avant tout achat de matériaux.
Formaliser la contribution de l’association locale, notamment pour la main-d’œuvre, le transport et les travaux simples.
Prévoir systématiquement des vannes, regards, purges et protections aux points sensibles du réseau.
Écarter les solutions d’incinération des déchets et privilégier la collecte organisée et la sensibilisation.
Documenter les travaux par photos avant/après et conserver les métrés définitifs pour la justification technique et financière.
Conclusion
Pour le douar Zrite, l’analyse des informations terrain et des demandes PoA permet de proposer une intervention WASH-DRR orientée vers les besoins prioritaires réels, tout en laissant à compléter les éléments non disponibles. Les activités proposées doivent être validées avec l’association locale et les acteurs communaux avant lancement des achats et travaux.
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